## Gantt Chart
"반려" 일정 (2022.06.27~2022.07.07)
| 활동내용 | 1주차 | [6 empty] | 2주차
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
기획 및 설계
주제선정 및 요구사항, WBS, 일정관리 | bar: 1주차 27
UML설계, 기능정의, DFD | bar: 1주차 27
E-R Modeling, 스토리보드 | bar: 1주차 28
사용자 모드 구현
메인화면(해더, 풋터) | bar: 1주차 29 to 1주차 2
회원가입, 탈퇴 | bar: 1주차 1 to 1주차 2
자유 게시판 작성,수정,삭제 | bar: 1주차 30 to 1주차 2
분양 예약 | bar: 1주차 30 to 1주차 2
분양신청
프리미엄 반려동물 게시판 보기 | bar: 1주차 3
공통 모듈 구현
로그인, 회원가입 | bar: 1주차 29 to 1주차 30
자유게시판 보기 | bar: 2주차 4 to 2주차 5
반려동물 보기 | bar: 2주차 4 to 2주차 7
공지글 보기 | bar: 2주차 4 to 2주차 5
관리자 모드 구현
관리자등록, 삭제 | bar: 2주차 4 to 2주차 5
반려동물 등록 | bar: 2주차 4 to 2주차 5
일반 분양게시판 글 작성,수정,삭제,보기 | bar: 2주차 4 to 2주차 5
프리미엄 분양게시판 글 작성,수정,삭제 | bar: 1주차 30 to 1주차 2
공지글 작성, 수정, 삭제 | bar: 1주차 30 to 1주차 2
통합, 테스트 및 수정 | bar: 2주차 7
[6 empty] | 계획 |  |  | 완료

## 전반적인
이용자 권한과 기능
회원 | 비회원 | 동물 검색 | 게시판 보기만 가능
| 회원 | 동물 검색 | 프리미엄 동물 검색 | 게시판 이용 | 동물 분양받기 | 동물 분양예약
관리자 | 동물 관리 | 동물 등록 및 삭제
| 회원관리 | 관리자 등록
동물 분양글 관리
관리자만 동물 등록
관리자(브리더)가 동물 분양 게시글 등록
회원은 구매, 예약 가능
회원은 자유게시판 글작성, 이용 가능
자유게시판에서 일반회원은 | 잡담, 정보공유, 무료분양

## 색상표
메뉴바 152 124 77(98 7C 4D)
선들 148 125 84 (94 7D 54)
얇은선 195 196 191(C3 C4 BF)
해더글씨 117 107 95 (75 6B 5F)
히트메뉴 51 51 51 (33)
히트메뉴:hover 46 46 46(2E)
히트글씨:hover 193 172 143
(C1 A6 8F)
글씨 95 85 86 (5F 55 56)
51 51 51(333333)
footer위 181 160 129
(B5 A0 81)
footer아래 203 192 174
(CB C0 AE)
footer글씨 117 107 95(75 6B 5F)
찾기버튼(돋보기모양) 61 178 211(3D B2 D3)

## 기능정의및설계
대분류 | 중분류 | 소분류 | 설명 | Controller 호출 | 전달파라미터 | 서비스단 Class | 뷰단
비 회 원 | 회원 관련 | 로그인 | 이용자(회원), 관리자(운영자) 로그인
|  | 회원가입 | 웹페이지를 이용한 회원가입
|  | 아이디/비밀번호찾기 | 이름과 이메일을 이용한 아이디 찾기, id와 이름을 이용한 비밀번호 찾기
관 리 자 | 동물 관리 | 동물등록 | DB에 새로운 동물 등록
동물 상세보기
|  | 동물 수정 | 선택한 동물의 정보 수정
|  | 동물 삭제 | DB에 있는 특정 상품 삭제
| 공지 사항 게시판 | 공지사항 글작성 | 공지사항 글 추가
|  | 공지사항 글목록 | 공지사항 글목록 출력
|  | 공지사항 글보기 | 공지사항 특정 글 상세보기
|  | 공지사항 글수정 | 공지사항 특정 글 수정
|  | 공지사항 글삭제 | 공지사항 특정 글 삭제
| 일반 동물 게시판 | 일반동물 게시판 글 작성
일반동물 게시판 글 상세보기
일반동물 예약
일반동물 분양
회 원 | 마이 페이지 | 내정보 | 내 회원정보 출력
|  | 정보수정 | 내정보변경
|  | 분양예약 | 분양 예약 내역 보기
|  | 분양신청 | 분양신청 상세보기
| 주문 관련 | ] | 장바구니에 새로운 물품 담기
|  | 장바구니목록 | 내 장바구니의 물품 목록 출력
|  | 장바구니물품삭제 | 장바구니의 특정 물품 삭제
|  | 장바구니수량수정 | 장바구니의 특정 물품 수량변경
|  | 주문하기 | 장바구니 물품 주문위해 배송정보입력
장바구니 물품 주문하기
| 자유 게시판 | 자유게시판 글작성 | 자유게시판 글추가
|  | 자유게시판 글목록 | 자유게시판 글목록 출력
|  | 자유게시판 상세글보기 | 자유게시판 특정글 상세보기
|  | 자유게시판 글수정 | 자유게시판 특정글수정
|  | 자유게시판 글삭제 | 자유게시판 특정글삭제
|  | 자유게시판 글답변 | 자유게시판 특정글에 답변달기
| 반려동물 관련 | 동물 검색 | 동물이름 및 내용 검색
|  | 동물 목록 | 등록된 동물 목록 출력
|  | 동물 상세보기 | 특정 동물의 상세보기
|  | 프리미엄 동물 | 프리미엄 동물 목록 출력
프리미엄 동물 상세보기

## 테스트케이스
테스트(데모발표) 케이스 예시
No. 테스트 케이스 명 | 기능단위 | 주요 테스트 내용
1. 회원가입 | 서버모듈 | - ajax연동 및 회원가입 불가한 경우 화면이동 회원가입 후 화면 이동
2. 로그인 | 서버모듈 | - 회원 로그인 작동여부
3. 상품선택 | 화면모듈 | - 장바구니 등록 및 바로 구매 선택 화면 이동 - 로그인의 경우 해당 상품의 상세 페이지 이동 - 로그아웃 상태인 경우 로그인 화면 이동
4. 로그아웃
5. 관리자 등록
6. 관리자 로그인