## Gantt Chart
"반려" 일정 (2022.06.27~2022.07.07)
| 활동내용 | 1주차 | [6 empty] | 2주차
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
기획 및 설계
주제선정 및 요구사항, WBS, 일정관리 | bar: 1주차 27
UML설계, 기능정의, DFD | bar: 1주차 27
E-R Modeling, 스토리보드 | bar: 1주차 28
사용자 모드 구현
메인화면(해더, 풋터) | bar: 1주차 29 to 1주차 2
회원가입, 정보수정 | bar: 1주차 1 to 1주차 2
자유 게시판 작성,수정,삭제 | bar: 1주차 30 to 1주차 2
댓글 기능 | bar: 1주차 30 to 1주차 2
찜 기능
자유게시판 답글 작성,수정,삭제 | bar: 1주차 3
공통 모듈 구현
로그인, 회원가입 | bar: 1주차 29 to 1주차 30
자유게시판 보기 | bar: 2주차 4 to 2주차 5
반려동물 보기 | bar: 2주차 4 to 2주차 7
아이디/비밀번호 찾기 | bar: 2주차 4 to 2주차 5
관리자 모드 구현
관리자등록, 삭제 | bar: 2주차 4 to 2주차 5
자유게시판 관리 | bar: 2주차 4 to 2주차 5
강아지 등록, 수정, 삭제 | bar: 2주차 4 to 2주차 5
고양이 등록, 수정, 삭제 | bar: 1주차 30 to 1주차 2
공지글 작성, 수정, 삭제 | bar: 1주차 30 to 1주차 2
통합, 테스트 및 수정 | bar: 2주차 7
[6 empty] | 계획 |  |  | 완료

## 전반적인
이용자 권한과 기능
회원 | 비회원 | 동물 검색 | 게시판 보기만 가능
| 회원 | 동물 검색 | 프리미엄 동물 검색 | 게시판 이용 | 동물 분양받기 | 동물 분양예약
관리자 | 동물 관리 | 동물 등록 및 삭제
| 회원관리 | 관리자 등록
동물 분양글 관리
관리자만 동물 등록
관리자(브리더)가 동물 분양 게시글 등록
회원은 구매, 예약 가능
회원은 자유게시판 글작성, 이용 가능
자유게시판에서 일반회원은 | 잡담, 정보공유, 무료분양

## 색상표
메뉴바 152 124 77(98 7C 4D)
선들 148 125 84 (94 7D 54)
얇은선 195 196 191(C3 C4 BF)
해더글씨 117 107 95 (75 6B 5F)
히트메뉴 51 51 51 (33)
히트메뉴:hover 46 46 46(2E)
히트글씨:hover 193 172 143
(C1 A6 8F)
글씨 95 85 86 (5F 55 56)
51 51 51(333333)
footer위 181 160 129
(B5 A0 81)
footer아래 203 192 174
(CB C0 AE)
footer글씨 117 107 95(75 6B 5F)
찾기버튼(돋보기모양) 61 178 211(3D B2 D3)

## 기능정의및설계
대분류 | 중분류 | 소분류 | 설명 | Controller 호출 | 전달파라미터 | 서비스단 Class | 뷰단
메인 |  | main |  | main.do |  |  | main/main.jsp
비 회 원 | 회원 관련 | 로그인 | 이용자(회원) 로그인 | loginView.do |  |  | member/loginView.jsp
|  |  |  | login.do | mid,mpw | MLoginService.java | main.do
|  |  | 관리자 로그인 | adminLoginView.do |  |  | admin/adminLoginView.jsp
|  |  |  | adminLogin.do | aid, apw | AdminLoginService.java | main.do
|  | 회원가입 | 웹페이지를 이용한 회원가입 | joinAgree.do |  |  | member/joinAgree.jsp
|  |  |  | joinView.do |  |  | member/joinView.jsp
|  |  |  | join.do | MemberDto | MJoinService.java | member/joinResult.jsp
|  |  | ajax를 이용한 ID 중복체크 | idConfirm.do | mid | MIdConfirmService.java | member/idConfirm.jsp
|  | 목록 보기 | Cute Dog 전체보기 | DogAllView.do | pageNum,startRow, endRow | DogAllService.java | pet/DogAllView.jsp
|  |  | Pretty Cat 전체보기 | CatAllView.do | pageNum,startRow, endRow | CatAllService.java | pet/CatAllView.jsp
|  | 아이디/비밀번호찾기 | 이름, 생년월일로 id 찾기 | searchIdView.do |  |  | member/searchIdView.jsp
|  |  |  | searchId.do | mname,mbirth | MSearchIdService.java | member/searchIdResult.jsp
|  |  | 아이디,이름, 생년월일로 pw 찾기 | searchPwView.do | mid | MSearchPwViewService.java | member/searchPwView.jsp
|  |  |  | searchPw.do | mid,mname,mbirth | MSearchPwService.java | member/searchPwResult.jsp
관 리 자 | 관리자 관리 | 관리자 등록 | 총관리자가 새로운 관리자 추가 | adminJoinView.do |  |  | adminJoinView.jsp
|  |  |  | adminJoin.do | AdminDto | AdminJoinService.java | main.do
|  | 관리자 삭제 | 총관리자가 관리자 삭제 | adminDeleteView.do |  | AdminDeleteViewService.java | admin/adminDeleteView.jsp
|  |  |  | adminDelete.do | aid | AdminDeleteService.java | admin/adminDeleteView.jsp
| 관리자 메뉴 | 관리자 메뉴 | 관리자 강아지 목록 출력 | adminPageDogListView.do | pageNum | DogAllService.java | admin/adminDogListView.jsp
|  |  | 관리자 고양이 목록 출력 | adminPageCatListView.do | pageNum | CatAllService.java | admin/adminCatListView.jsp
| 동물 관리 | 강아지 분양글 등록 | 관리자 로그인했을시에만 등록 | DogInsertView.do |  | DogBreedService.java | admin/adminDogInsert.jsp
|  |  |  | DogInsert.do | DogDto | DogInsertService.java | admin/adminDogListView.jsp
|  | 강아지 분양글 수정 | 등록한 관리자만 수정 | DogModifyView.do | dnum,pageNum | DogModifyContentService.java | admin/adminDogModifyView.jsp
|  |  |  | DogModify.do | DogDto | DogModifyService.java | adminPageDogListView.do
|  | 강아지 분양글 삭제 | 총관리자, 등록한 관리자만 삭제 | DogDeleteView.do |  | DogDeleteViewService.java | admin/adminDogDeleteView.jsp
|  |  |  | DogDelete.do |  | DogDeleteService.java | adminPageDogListView.do
|  | 고양이 분양글 등록 | 관리자 로그인했을시에만 등록 | CatInsertView.do |  | CatBreedService.java | admin/adminCatInsert.jsp
|  |  |  | CatInsert.do | CatDto | CatInsertService.java | admin/adminCatListView.jsp
|  | 고양이 분양글 수정 | 등록한 관리자만 수정 | CatModifyView.do | cnum,pageNum | CatModifyContentService.java | admin/adminCatModifyView.jsp
|  |  |  | CatModify.do | CatDto | CatModifyService.java | adminPageCatListView.do
|  | 고양이 분양글 삭제 | 총관리자, 등록한 관리자만 삭제 | CatDeleteView.do |  | CatDeleteViewService.java | admin/adminCatDeleteView.jsp
|  |  |  | CatDelete.do | cnum,pageNum | CatDeleteService.java | adminPageCatListView.do
대분류 | 중분류 | 소분류 | 설명 | Controller 호출 | 전달파라미터 | 서비스단 Class | 뷰단
회 원 | 정보 수정 | 마이 페이지 | 마이 페이지 이동 | mypageView.do |  |  | member/MyPage.jsp
|  |  | 개인정보 수정 | modifyView.do |  |  | member/modify.jsp
|  |  |  | modifyAllView.do | modify, mpw | MModifyAllViewService.java | member/modifyAll.jsp
|  |  |  | modify.do | MemberDto | MModifyAllService.java | member/MyPage.jsp
|  |  | 비밀번호 변경 | modifyView.do |  |  | member/modify.jsp
|  |  |  | modifyAllView.do | modify,mpw | MModifyAllViewService.java | member/modifyAll.jsp
|  |  |  | modify.do | modify,oldmpw, mpw | MModifyAllService.java | member/MyPage.jsp
| 자유 게시판 | 자유게시판 글작성 | 자유게시판 글추가 | freeBoardWriteView.do |  |  | FreeBoard/FreeBoardWrite.jsp
|  |  |  | freeBoardWrite.do | FreeBoardDto | FreeBoardWriteService.java | freeBoardListView.do
|  | 자유게시판 글목록 | 자유게시판 글목록 출력(페이징) | freeBoardListView.do | pageNum,startRow, endRow | FreeBoardListService.java | FreeBoard/FreeBoardList.jsp
|  | 자유게시판 상세글보기 | 자유게시판 특정글 상세보기 | freeBoardContentView.do | fnum, pageNum | FreeBoardContentService.java | FreeBoard/FreeBoardContent.jsp
|  | 자유게시판 글수정 | 자유게시판 특정글 수정 | freeBoardModifyView.do | fnum,pageNum | FreeBoardModifyViewService.java | FreeBoard/FreeBoardModify.jsp
|  |  |  | freeBoardModify.do | FreeBoardDto | FreeBoardModifyService.java | freeBoardContentView.do
|  | 자유게시판 글삭제 | 자유게시판 특정글삭제(하위글 포함) | freeBoardDeleteView.do | fnum,pageNum | FreeBoardDeleteViewService.java | FreeBoard/FreeBoardDeleteView.jsp
|  |  |  | freeBoardDelete.do | fnum.pageNum | FreeBoardDeleteService.java | freeBoaordListView.do
|  | 자유게시판 글답변 | 자유게시판 특정글에 답변달기 | freeBoardReplyView.do | fnum | FreeBoardReplyViewService.java | FreeBoard/FreeBoardWrite.jsp
|  |  |  | freeBoardReply.do | fnum, FreeBoardDto, reply | FreeBoardReplyService.java | freeBoardListView.do
| 반려동물 | 강아지 분양글 댓글 | 강아지 분양글 댓글 출력(페이징) | DogContentView.do | dnum, startRow, endRow | DogContentService.java | pet/DogContent.jsp
|  |  | 강아지 분양글 댓글 작성 | dogReplyInsert.do | dnum, Dog_ReplyDto,pageNum.replyPageNum | DogReplySerivice.java | DogContentView.do
|  |  | 강아지 분양글 댓글 삭제 | deleteDogReplyView.do | dnum,rno | DogReplyDeleteViewService.java | pet/DogDeleteReplyView.jsp
|  |  |  | DogDeleteReply.do | dnum,rno | DogReplyDeleteService.java | DogContentView.do
|  | 고양이 분양글 | 고양이 분양글 댓글 출력(페이징) | CatContentView.do | cnum, startRow, endRow | CatContentService.java | pet/CatContent.jsp
|  |  | 고양이 분양글 댓글 작성 | catReplyInsert.do | cnum,Cat_ReplyDto,pageNum,replyPageNum | CatReplyService.java | CatContentView.do
|  |  | 고양이 분양글 댓글 삭제 | deleteCatReplyView.do | cnum.rno | CatReplyDeleteViewService.java | pet/CatDeleteReplyView.jsp
|  |  |  | CatDeleteReply.do | cnum,rno | CatReplyDeleteService.java | CatContentView.do
|  | 강아지 찜하기 | 강아지 찜 하기 | insertZim.do | dnum,mid | insertZimService.java | DogContentView.do
|  |  | 강아지 찜 취소 | deleteZim.do | dnum,mid | deleteZimService.java | DogContentView.do
|  | 고양이 찜하기 | 고양이 찜하기 | insertCatZim.do | cnum, mid | insertCatZimService.java | CatContentView.do
|  |  | 고양이 찜 취소 | deleteCatZim.do | cnum,mid | deleteCatZimService.java | CatContentView.do
| 후기 게시판 | 후기게시판 글 목록 | 후기게시판 글 목록 출력(페이징) | ReviewListView.do | startRow, endRow | ReviewListService.java | Review/ReviewList.jsp
|  | 후기게시판 원글 작성 | 후기게시판 원글 작성 | ReviewWriteView.do |  | AdminListService.java | Review/ReviewWrite.jsp
|  |  |  | ReviewWrite.do | ReviewDto | ReviewWriteService.java | ReviewListVeiw.do
|  | 후기게시판 글 상세보기 | 후기게시판 특정글 상세보기 | ReviewContentView.do | rnum, pageNum | ReviewContentService.java | Review/ReviewContent.jsp
|  | 후기게시판 글 수정 | 후기게시판 특정 글 수정 | ReviewModifyView.do | rnum, pageNum | ReviewModifyViewService.java | Review/ReviewModifyView.jsp
|  |  |  | ReviewModify.do | rnum,pageNum, ReviewContent, ReviewDto | ReviewModifyService.java | ReviewContentView.do
|  | 후기게시판 글 삭제 | 후기게시판 특정 글 삭제 | ReviewDeleteView.do | rnum, pageNum | ReviewDeleteViewService.java | Review/ReviewDeleteView.jsp
|  |  |  | ReviewDelete.do | rnum,pageNum | ReviewDeleteService.java | ReviewListView.do
|  | 후기게시판 글 답변글 작성 | 후기게시판 답변글 작성 | ReviewReplyWriteView.do | rnum, pageNum | ReviewReplyWriteViewService.java | Review/ReviewWrite.jsp
|  |  |  | ReviewReplyWrite.do | rnum, pageNum, reply | ReviewReplyWriteService.java | ReviewListView.do
먼저, 머피의 법칙이란 하려는 일이 항상 원하지 않는 방향으로 진행되는 현상을 의미하는 용어이다, 샐리의 법칙은 머피의 법칙과 정반대 개념으로 우연히도 자신에게 유리한 일만 거듭해서 일어난다는 것이다. 하지만 많은 심리학자들은 자신의 인생태도와 신념에 따라 머피가 얼마든지 샐리로 바뀔수 있다고 한다. 즉, 머피와 샐리의 법칙보다 더 우선적인 것이 삶의 자세이다.
대분류 | 중분류 | 소분류 | 설명
메인 | 메인 | main | 메인화면, 로그인, 회원가입,인기동물 출력
비회원 | 회원관련 | 회원 로그인 | DB에서 MID, MPW 조회후 일치시 로그인
|  | 회원 가입 | ID중복체크, 비밀번호 형식,생년월일 확인후 회원가입
| 구경하기 | 반려동물 | 리스트 확인가능(페이징)
|  | 후기 게시판 | 리스트 확인가능(페이징)
|  | 소통 게시판 | 리스트 확인가능(페이징)
관리자 | 관리자 | 관리자 로그인 | DB에서 AID,APW 조회 후 일치시 로그인
|  | 관리자 로그아웃 | 관리자 로그아웃 (세션 만료)
|  | 관리자 등록 | 총관리자에 한해 관리자 등록
|  | 관리자 삭제 | 총관리자에 한해 관리자 삭제
| 강아지 | 분양글 등록 | 로그인한 관리자 아이디와 함께 등록
|  | 분양글 수정 | 등록한 관리자와 로그인한 관리자가 같을때 수정
|  | 분양글 삭제 | 등록한 관리자와 로그인한 관리자가 같을때 삭제
|  | 분양글 댓글 삭제 | 분양글에 달린 댓글 삭제
| 고양이 | 분양글 등록 | 로그인한 관리자 아이디와 함께 등록
|  | 분양글 수정 | 등록한 관리자와 로그인한 관리자가 같을때 수정
|  | 분양글 삭제 | 등록한 관리자와 로그인한 관리자가 같을때 삭제
|  | 분양글 댓글 삭제 | 분양글에 달린 댓글 삭제
대분류 | 중분류 | 소분류 | 설명
회원 | 마이페이지 | 개인정보 변경 | 회원가입시 입력한 개인정보 변경
|  | 비밀번호 변경 | 비밀번호 변경
| 후기 게시판 | 후기글 작성 | 로그인한 회원 아이디와 함께 글 등록
|  | 후기글 수정 | 등록한 회원 아이디와 로그인한 회원이 같을때 수정
|  | 후기글 삭제 | 등록한 회원 아이디와 로그인한 회원이 같을때 삭제, 하위글까지 모두 삭제
|  | 후기글 답변글 | 후기글의 답변글 등록
| 소통 게시판 | 글 작성 | 로그인한 회원 아이디와 함께 글 등록
|  | 글 수정 | 등록한 회원 아이디와 로그인한 회원이 같을때 수정
|  | 글 삭제 | 등록한 회원 아이디와 로그인한 회원이 같을때 삭제, 하위글까지 모두 삭제
|  | 답변글 작성 | 글의 답변글 등록
| 반려동물 | 댓글 작성 | 반려동물의 분양글에 댓글 작성
|  | 댓글 수정 | 반려동물 분양글의 댓글 수정
|  | 댓글 삭제 | 반려동물 분양글의 댓글 삭제
|  | 찜 기능 | 클릭스 찜 추가, 찜 삭제

## 테스트케이스
테스트(데모발표) 케이스 예시
No. 테스트 케이스 명 | 기능단위 | 주요 테스트 내용
1. 회원가입 | 서버모듈 | - ajax연동 및 회원가입 불가한 경우 화면이동 회원가입 후 화면 이동
2. 로그인 | 서버모듈 | - 회원 로그인 작동여부
3. 상품선택 | 화면모듈 | - 장바구니 등록 및 바로 구매 선택 화면 이동 - 로그인의 경우 해당 상품의 상세 페이지 이동 - 로그아웃 상태인 경우 로그인 화면 이동
4. 로그아웃
5. 관리자 등록
6. 관리자 로그인